## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog) |  |  | Vecino | Administrador
Elaborado por: pmoinformatica.com
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
H1 | Como un Vecino, necesito inscribirme en la plataforma con mis datos personales, con la finalidad de obtener acceso a los distintos servicios y beneficios de las unidades vecinales | Registro Vecino | En Proceso | Pequeño | Sprint 1 | Alta | Se requiere validación de datos y envío de correo de confirmación
H2 | Como un Administrador, necesito iniciar sesión con mi correo y contraseña de administrador, con la finalidad de mantener un control actualizado de los integrantes de la comunidad | Login Admin | En Proceso | Pequeño | Sprint 1 | Alta | Incluye listado filtrable de vecinos registrados
H3 | Como un Vecino, necesito postular a proyectos o actividades comunitarias, con la finalidad de participar activamente en el desarrollo del barrio | Postulación Proyectos | En Proceso | Mediano | Sprint 2 | Media | Debe permitir seguimiento del estado de la postulación
H4 | Como un Vecino, necesito acceder a un calendario con las actividades programadas por la junta vecinal, con la finalidad de organizar mi participación en las reuniones y eventos | Calendario Actividades | En Proceso | Mediano | Sprint 2 | Media | Visualización de eventos próximos y pasados con fecha, hora y lugar
H5 | Como un Vecino, necesito realizar solicitud para acceder a mi certificado de residencia, con la finalidad de obtener dicho certificado y realizar mis trámites correspondientes | Solicitud Certificado | En Proceso | Mediano | Sprint 2 | Alta | Solicitud registrada para aprobación por la junta vecinal
H6 | Como un Vecino, necesito actualizar mis datos personales, con la finalidad de que mi información esté siempre correcta | Actualización Datos | En Proceso | Pequeño | Sprint 1 | Alta | Modificación de nombre, dirección, correo y teléfono
H7 | Como un Vecino, necesito revisar el estado de mis trámites o postulaciones, con la finalidad de saber si han sido aprobados o rechazados | Estado Trámites | En Proceso | Pequeño | Sprint 1 | Alta | Mostrar estado actualizado de cada trámite o postulación
H8 | Como un Vecino, necesito recibir notificaciones y comunicados oficiales, con la finalidad de mantenerme informado de las actividades y decisiones de la junta | Notificaciones | En Proceso | Pequeño | Sprint 1 | Media | Alertas y comunicados visibles en la plataforma
H9 | Como un Vecino, necesito descargar documentos oficiales, con la finalidad de consultarlos cuando los necesite | Descarga Documentos | En Proceso | Pequeño | Sprint 2 | Media | Permitir descarga de actas, estatutos y reglamentos en PDF
H10 | Como un Vecino, necesito enviar consultas o sugerencias a la directiva, con la finalidad de resolver dudas o aportar ideas | Contacto Directiva | En Proceso | Pequeño | Sprint 2 | Media | Mensajes privados con confirmación de recepción
H11 | Como un Vecino, necesito inscribirme en talleres y actividades comunitarias, con la finalidad de participar activamente en la comunidad | Inscripción Talleres | En Proceso | Mediano | Sprint 3 | Alta | Confirmación de inscripción y control de cupos
H12 | Como un Vecino, necesito reportar problemas internos, con la finalidad de que la directiva pueda gestionarlos | Denuncias Internas | En Proceso | Mediano | Sprint 3 | Alta | Registro seguro y privado de denuncias
H13 | Como un Administrador, necesito revisar y aprobar las solicitudes de registro enviadas por los vecinos, con la finalidad de permitir su acceso a la plataforma | Gestión Inscripciones | En Proceso | Mediano | Sprint 1 | Alta | El administrador puede aprobar o rechazar solicitudes
H14 | Como un Administrador, necesito revisar las solicitudes de certificados realizadas por vecinos, con la finalidad de emitir o rechazar según corresponda | Gestión Certificados | En Proceso | Mediano | Sprint 2 | Alta | Generación de documentos digitales (PDF) y notificación al vecino
H15 | Como un Administrador, necesito revisar las postulaciones de los vecinos, con la finalidad de aprobar o rechazar su participación en proyectos comunitarios | Gestión Postulaciones | En Proceso | Mediano | Sprint 2 | Media | Estado actualizado y notificación automática al vecino
H16 | Como un Administrador, necesito crear y administrar talleres, con la finalidad de controlar cupos e inscripciones de vecinos | Gestión Talleres | En Proceso | Mediano | Sprint 3 | Alta | Confirmar asistencia y enviar recordatorios o cancelaciones
H17 | Como un Administrador, necesito revisar y atender las denuncias enviadas por los vecinos, con la finalidad de darles solución o derivarlas | Gestión Denuncias | En Proceso | Mediano | Sprint 3 | Alta | Estado visible para el vecino (“en gestión”, “resuelta”, “derivada”)
H18 | Como un Administrador, necesito mantener informados a los vecinos sobre avisos, reuniones o eventos importantes, con la finalidad de garantizar la comunicación efectiva | Publicación Comunicados | En Proceso | Pequeño | Sprint 1 | Media | Redacción y publicación con alertas vía correo
H19 | Como un Administrador, necesito publicar actas, reglamentos, estatutos y otros documentos de la junta, con la finalidad de ponerlos a disposición de los vecinos | Administración Documentos | En Proceso | Mediano | Sprint 2 | Media | Subir, editar o eliminar archivos disponibles en “Documentos Oficiales”
H20 | Como un Administrador, necesito mantener la seguridad y correcto funcionamiento de la plataforma, con la finalidad de garantizar control de usuarios y permisos | Configuración Usuarios | En Proceso | Mediano | Sprint 1 | Alta | Crear, editar o eliminar cuentas de administradores y definir permisos

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.