## Sprint Backlog
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración |  |  | Vecino | Administrador
(Sprint Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus
H1 | Como vecino registrado, quiero inscribirme en la plataforma con mis datos personales para obtener acceso a los servicios de la unidad vecinal. | Diseñar formulario de registro con validaciones. | Equipo de desarrollo | En proceso
H1 |  | Implementar backend para guardar datos de registro. | Equipo de desarrollo | En proceso
H1 |  | Configurar envío de correo de confirmación. | Equipo de desarrollo | En proceso
H2 | Como administrador, deseo iniciar sesión con mis credenciales para mantener control de los integrantes de la comunidad. | Crear interfaz de login para administrador. | Equipo de desarrollo | En proceso
H2 |  | Desarrollar autenticación segura y control de roles. | Equipo de desarrollo | En proceso
H3 | Como vecino, deseo postular a proyectos o actividades comunitarias para participar en el desarrollo del barrio. | Diseñar formulario de postulación. | Equipo de desarrollo | En proceso
H3 |  | Implementar módulo de envío y confirmación de postulaciones. | Equipo de desarrollo | En proceso
H4 | Como vecino registrado, deseo acceder a un calendario de actividades para organizar mi participación. | Crear componente visual del calendario. | Equipo de desarrollo | En proceso
H4 |  | Programar carga dinámica de eventos desde base de datos. | Equipo de desarrollo | En proceso
H5 | Como vecino registrado, deseo solicitar un certificado de residencia para realizar trámites. | Crear formulario de solicitud de certificado. | Equipo de desarrollo | En proceso
H5 |  | Implementar flujo de aprobación de certificados. | Equipo de desarrollo | En proceso
H6 | Como vecino, quiero actualizar mis datos personales para mantener mi información correcta. | Diseñar vista de edición de perfil. | Equipo de desarrollo | En proceso
H6 |  | Implementar actualización de datos en base de datos. | Equipo de desarrollo | En proceso
H7 | Como vecino, quiero consultar el estado de mis trámites o postulaciones. | Crear interfaz de visualización de estados. | Equipo de desarrollo | En proceso
H7 |  | Programar lógica para mostrar estados actualizados. | Equipo de desarrollo | En proceso
H8 | Como vecino, quiero recibir notificaciones y comunicados oficiales. | Implementar sistema de notificaciones internas. | Equipo de desarrollo | En proceso
H8 |  | Configurar alertas por correo electrónico. | Equipo de desarrollo | En proceso
H9 | Como vecino, quiero descargar documentos oficiales cuando los necesite. | Subir documentos oficiales a la base de datos. | Equipo de desarrollo | En proceso
H9 |  | Programar módulo de descarga de archivos (PDF). | Equipo de desarrollo | En proceso
H10 | Como vecino, quiero enviar consultas o sugerencias a la directiva. | Crear formulario de contacto con validaciones. | Equipo de desarrollo | En proceso
H10 |  | Implementar envío y recepción de mensajes entre vecino y directiva. | Equipo de desarrollo | En proceso
H11 | Como vecino, quiero inscribirme en talleres y actividades comunitarias. | Crear módulo de inscripción a talleres. | Equipo de desarrollo | En proceso
H11 |  | Implementar confirmación de inscripción. | Equipo de desarrollo | En proceso
H12 | Como vecino, quiero reportar denuncias vecinales internas. | Diseñar formulario de denuncias privadas. | Equipo de desarrollo | En proceso
H12 |  | Configurar almacenamiento y seguridad de denuncias. | Equipo de desarrollo | En proceso
H13 | Como administrador, deseo gestionar solicitudes de inscripción de vecinos. | Crear panel para aprobar o rechazar registros. | Equipo de desarrollo | En proceso
H14 | Como administrador, deseo gestionar y aprobar certificados solicitados. | Implementar módulo de revisión de solicitudes. | Equipo de desarrollo | En proceso
H15 | Como administrador, deseo gestionar postulaciones comunitarias. | Crear interfaz para revisar postulaciones. | Equipo de desarrollo | En proceso
H16 | Como administrador, deseo gestionar talleres y actividades comunitarias. | Crear módulo de creación y control de talleres. | Equipo de desarrollo | En proceso
H17 | Como administrador, deseo gestionar y resolver denuncias vecinales. | Implementar sistema de seguimiento de denuncias. | Equipo de desarrollo | En proceso
H18 | Como administrador, deseo publicar comunicados y notificaciones. | Crear editor de comunicados con vista previa. | Equipo de desarrollo | En proceso
H19 | Como administrador, deseo subir y administrar documentos oficiales. | Implementar módulo de carga y gestión de archivos. | Equipo de desarrollo | En proceso
H20 | Como administrador, deseo configurar y controlar usuarios del sistema. | Crear panel de administración de cuentas y permisos. | Equipo de desarrollo | En proceso

## Instructivo
Lista de tareas de la iteración (Sprint Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de item de product backlog | Código que hace referencia al elemento de la pila de producto (Product Backlog) al cual la tarea de la iteración hace referencia.
Enunciado del item de Product Backlog | Enunciado o nombre del elemento de pila de producto (Product Backlog). En la mayoría de los casos, el nombre asignado al elemento de product backlog es el mismo de la historia de usuario (Si la historia de usuario es la forma seleccionada por el equipo Scrum para documentarlo, existen otras formas y Scrum no prescribe ninguna).
Tarea | Nombre de la tarea de iteración (Sprint) especificada en esta línea, representa el elemento mínimo que se planifica. Para completar un elemento de product backlog se necesitaran ejecutar varias tareas, por ejemplo: Diseñar pantalla, vincular campos con la base de datos, definir procesos, configurar conexiones con interfaces o base de datos, entre otros.
Dueño / Voluntario | Persona integrante del equipo Scrum que ha tomado responsabilidad de la tarea. Se le denomina también voluntario porque en Scrum las tareas no son asignadas por un Gerente o supervisor, sino que cada integrante selecciona la tarea que va a ejecutar en cada reunión diaria. Una persona tomará una o varias tareas en la reunión diaria, y una vez que estas sean completadas (según la definición de "hecho") podrá tomar otras tareas.
Estatus | Estado actual de la tarea. Los tipos de estatus son decididos por el equipo de desarrollo (Pueden ser asesorados por el Scrum Master). Por ejemplo, una clasificación de estatus podría ser: Por iniciar, en proceso y hecho (completado). La clasificación de estatus también se puede vincular con las columnas que se reflejan en un tablero Kanban (Si el equipo decide usar un tablero Kanban).
Horas estimadas totales | Horas que han sido estimadas por el equipo Scrum que serán necesarias para ejecutar la tarea. La asignación de estimados se realiza durante la reunión de planificación de la iteración (Sprint Planning Meeting).
Día 1 …. Día n | Una vez comienza a ejecutarse la iteración, se utilizan las columnas para llevar un registro de las horas que se han consumido en cada tarea y cuantas horas restan para completarla.
Cons. | Horas consumidas en la tarea en el día especificado.
Rest. | Horas que restan luego de registrarse el consumo diario. Se calcula tomando las horas que restaban el día anterior y se resta las horas consumidas en el día. Si se trata del primer día, se restan las horas del día 1 al estimado de horas totales.
Total | Registra la suma de todas las horas consumidas en el Sprint y las horas que restan finalmente. Las horas restantes deberían ser de cero si se logro ejecutar la tarea en su totalidad.