## Sprint 1
Sprint Burndown - Sprint 1
Día | Ideal | Real | Comentarios
Día 1 | 18 | 18 | Inicio del sprint
Día 2 | 16 | 18 | Avance lento en validaciones
Día 3 | 14 | 16 | Registro parcialmente completo
Día 4 | 12 | 14 | Turnstile implementado
Día 5 | 10 | 14 | Retrabajo en formulario
Día 6 | 8 | 12 | Login operativo
Día 7 | 6 | 10 | Middleware + roles funcionando
Día 8 | 4 | 7 | Registro completado
Día 9 | 2 | 5 | Recuperación de contraseña pendiente
Día 10 | 0 | 3 | Sprint cierra con H04 incompleto
Puntos comprometidos: 18
(H01, H03, H05 + H04 como pendiente final)

## Sprint 2
Sprint Burndown - Sprint 2
Día | Ideal | Real | Comentarios
Día 1 | 26 | 26 | Inicio del sprint
Día 2 | 23 | 26 | Configuración PDFs y plantillas
Día 3 | 20 | 23 | Certificados funcionando
Día 4 | 17 | 20 | Envío de correo por SendGrid
Día 5 | 14 | 18 | Noticias con editor WYSIWYG
Día 6 | 11 | 15 | Avisos creados con vigencia
Día 7 | 8 | 13 | Ajustes UX de noticias
Día 8 | 5 | 10 | Problemas con reacciones (H12)
Día 9 | 2 | 8 | Avisos requieren refinamiento (H14)
Día 10 | 0 | 5 | Pendientes: H12 y H14
Puntos comprometidos: 26
(H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14)
Pendientes reales según sprint: H12 y H14.

## Sprint 3
Sprint Burndown - Sprint 3
Día | Ideal | Real | Comentarios
Día 1 | 29 | 29 | Inicio del sprint
Día 2 | 26 | 29 | Validaciones de actividades
Día 3 | 23 | 26 | Actividades + cupos funcionando
Día 4 | 20 | 23 | Proyectos con adjuntos
Día 5 | 17 | 20 | Mapa Leaflet integrado
Día 6 | 14 | 18 | Clustering funcionando
Día 7 | 11 | 15 | Problemas con geocodificación
Día 8 | 8 | 13 | Validaciones de adjuntos (H19)
Día 9 | 4 | 11 | Optimización del mapa (H25)
Día 10 | 0 | 10 | Pendientes: H19, H25, H26
Puntos comprometidos: 29
(H15, H16, H17, H18, H19, H20, H21, H25, H26)
Pendientes reales según retrospectiva: H19, H25, H26.

## Sprint 4
Sprint Burndown - Sprint 4
Día | Ideal | Real | Comentarios
Día 1 | 34 | 34 | Inicio del sprint
Día 2 | 31 | 34 | Reservas iniciales
Día 3 | 28 | 30 | Reservas 100% funcionales
Día 4 | 25 | 27 | Noticias + avisos finalizados
Día 5 | 22 | 25 | Notificaciones multicanal
Día 6 | 19 | 21 | WhatsApp API en modo sandbox
Día 7 | 16 | 18 | Chatbot funcional
Día 8 | 13 | 15 | Logs y roles funcionando
Día 9 | 9 | 12 | Panel Admin operativo
Día 10 | 0 | 10 | Pendientes: H31 y H36
Puntos comprometidos: 34
(H22, H23, H24, H27, H28, H29, H30, H31, H32, H33, H34, H35, H36)
Pendientes reales: H31 (optimización) y H36 (estadísticas).