## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
VecindApp
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
H01 | Como vecino, quiero registrarme ingresando mis datos personales y comprobante, para acceder a la plataforma. | Registro Vecino | Completado | 8 | Sprint 1 | Alta | Incluye RUT, Turnstile, comprobante y validaciones.
H02 | Como secretario, quiero aprobar o rechazar registros, para asegurar acceso solo a vecinos válidos. | Aprobación Registro | Completado | 5 | Sprint 1 | Alta | Incluye notificación y estados de usuario.
H03 | Como vecino, quiero iniciar sesión de manera segura, para acceder a mi cuenta. | Login Vecino | Completado | 5 | Sprint 1 | Alta | Middleware por rol implementado.
H04 | Como vecino, quiero recuperar mi contraseña, para acceder si la olvido. | Recuperación Contraseña | Completado | 3 | Sprint 2 | Media | Flujo Supabase.
H05 | Como usuario, quiero validar CAPTCHA, para evitar registros automatizados. | Validación Turnstile | Completado | 2 | Sprint 1 | Alta | Integrado en registro.
H06 | Como vecino, quiero solicitar un certificado digital, para obtenerlo sin asistir presencialmente. | Solicitud Certificado | Completado | 5 | Sprint 2 | Alta | Tipos: residencia y antigüedad.
H07 | Como secretario, quiero aprobar/rechazar solicitudes, para gestionar trámites. | Gestión Certificados | Completado | 5 | Sprint 2 | Alta | Incluye observaciones.
H08 | Como secretario, quiero generar certificados PDF, para emitir documentos oficiales. | Emitir Certificado | Completado | 8 | Sprint 2 | Alta | jsPDF + membrete institucional.
H09 | Como vecino, quiero descargar mi certificado aprobado, para uso personal. | Descargar Certificado | Completado | 3 | Sprint 2 | Alta | Permisos controlados vía RLS.
H10 | Como vecino, quiero ver noticias recientes, para mantenerme informado. | Ver Noticias | Completado | 3 | Sprint 2 | Media-Alta | Cards + filtros.
H11 | Como secretario, quiero crear noticias con editor WYSIWYG, para publicar contenido. | Crear Noticias | Completado | 8 | Sprint 2 | Media-Alta | Incluye subida y optimización de imágenes.
H12 | Como vecino, quiero reaccionar a noticias, para expresar opinión. | Reacciones Noticias | Completado | 5 | Sprint 3 | Media | 7 tipos de reacciones.
H13 | Como vecino, quiero ver avisos vigentes, para conocer información importante. | Ver Avisos | Completado | 3 | Sprint 2 | Media-Alta | Ordenados por prioridad.
H14 | Como secretario, quiero publicar avisos con prioridad y vigencia, para comunicar eventos urgentes. | Crear Avisos | Completado | 5 | Sprint 2 | Media-Alta | Avisos normal/importante/urgente.
H15 | Como vecino, quiero inscribirme en actividades, para participar en eventos. | Inscribirse Actividad | Completado | 5 | Sprint 3 | Media-Alta | Control de cupos y validaciones.
H16 | Como secretario, quiero crear actividades, para organizar eventos comunitarios. | Crear Actividades | Completado | 8 | Sprint 3 | Media-Alta | Filtros, estados y administración.
H17 | Como vecino, quiero ver mis inscripciones, para seguir mi participación. | Mis Inscripciones | Completado | 3 | Sprint 3 | Media | Historal + cancelación.
H18 | Como vecino, quiero postular un proyecto comunitario, para aportar ideas. | Postular Proyecto | Completado | 8 | Sprint 3 | Media | Formulario detallado.
H19 | Como vecino, quiero adjuntar documentos, para respaldar mi propuesta. | Adjuntar Documentos | Completado | 8 | Sprint 3 | Media | Storage + validaciones críticas.
H20 | Como secretario, quiero evaluar proyectos, para gestionar postulaciones. | Evaluar Proyectos | Completado | 5 | Sprint 3 | Media | Cambios de estado y comentarios.
H21 | Como vecino, quiero ver estado de mis proyectos, para hacer seguimiento. | Mis Proyectos | Completado | 3 | Sprint 3 | Media | Estados: pendiente→aprobado/rechazado.
H22 | Como vecino, quiero reservar espacios comunitarios, para actividades personales o vecinales. | Reservar Espacio | Completado | 8 | Sprint 4 | Media | Fechas + bloques horarios.
H23 | Como secretario, quiero aprobar o rechazar reservas, para controlar disponibilidad. | Gestión Reservas | Completado | 5 | Sprint 4 | Media | Incluye motivo de rechazo.
H24 | Como vecino, quiero ver mis reservas, para llevar control. | Mis Reservas | Completado | 3 | Sprint 4 | Media | PDF comprobante integrado.
H25 | Como vecino, quiero ver un mapa comunitario, para ubicar puntos de interés. | Mapa Comunitario | Completado | 8 | Sprint 3 | Media | Leaflet + clustering.
H26 | Como sistema, quiero geocodificar direcciones, para mostrar ubicación en el mapa. | Geocodificación | Completado | 5 | Sprint 3 | Media-Alta | Nominatim + manejo de errores.
H27 | Como vecino, quiero configurar cómo recibir notificaciones, para estar informado. | Preferencias Notificación | Completado | 5 | Sprint 4 | Media | Email + Telegram + WhatsApp.
H28 | Como vecino, quiero recibir avisos por bots, para enterarme en tiempo real. | Bot Notificaciones | Completado | 13 | Sprint 4 | Media-Baja | Integración Telegram + WhatsApp Cloud API.
H29 | Como secretario, quiero enviar notificaciones automáticas al publicar contenido, para informar a la comunidad. | Notificación Automática | Completado | 13 | Sprint 4 | Media-Baja | Enlace con noticias, avisos y reservas.
H30 | Como vecino, quiero usar un chatbot, para recibir orientación. | Chatbot IA | Completado | 8 | Sprint 4 | Media | Integrado en interfaz.
H31 | Como administrador, quiero que el chatbot use contexto del sistema, para dar respuestas correctas. | Chatbot Contextual | Completado | 13 | Sprint 4 | Media-Baja | Prompt avanzado + control de roles.
H32 | Como secretario, quiero un panel centralizado, para gestionar todos los módulos. | Panel Secretaría | Completado | 8 | Sprint 4 | Baja | Dashboard + accesos rápidos.
H33 | Como secretario, quiero gestionar la directiva, para mantener información institucional. | Directiva | Completado | 5 | Sprint 4 | Baja | Datos visibles en certificados.
H34 | Como administrador, quiero gestionar usuarios, para mantener orden interno. | Gestión Usuarios | Completado | 5 | Sprint 4 | Baja | Cambios de rol y estado.
H35 | Como administrador, quiero ver logs del sistema, para auditar actividad. | Logs Sistema | Completado | 8 | Sprint 4 | Baja | Registro completo en Supabase.
H36 | Como administrador, quiero ver estadísticas globales, para monitorear funcionamiento. | Estadísticas Globales | Completado | 8 | Sprint 4 | Baja | Métricas agregadas.
H37 | Como sistema, quiero aplicar RLS en todas las tablas, para proteger información. | RLS Seguridad | Parcial | 13 | Sprint 1–2 | Alta | Más complejo de lo previsto.
H38 | Como usuario, quiero que mis datos estén protegidos, para usar la plataforma con confianza. | Seguridad General | Completado | 5 | Sprint 1–2 | Alta | Middleware + headers + permisos.

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.