## Sprint Backlog
| Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración |  |  | Vecino | Administrador | Secretaria
(Sprint Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
Código | Historia / Módulo | Tarea | Dueño | Usuario destino | Estatus | Horas Estimadas
🟨 V1 | Registro de usuario | Diseñar formulario con validaciones | DT | Vecino | Completado | 6
🟨 V1 | Registro de usuario | Integrar Turnstile | DT | Vecino | Completado | 3
🟨 V1 | Registro de usuario | Subida de comprobante | DT | Vecino | Completado | 5
🟨 V1 | Registro de usuario | Guardar datos en BD | DT | Vecino | Completado | 6
🟪 S1 | Aprobación de registro | Vista de aprobación | DT | Secretaría | Completado | 5
🟪 S1 | Aprobación de registro | Lógica de estados | DT | Secretaría | Completado | 4
🟨 V9 | Perfil / Usuario | Recuperación de contraseña | DT | Vecino | Completado | 3
🟦 A1 | Seguridad / Admin | Middleware de protección de rutas | DT | Administrador | Completado | 4
🟦 SYS1 | Seguridad | Implementación RLS | DT | Administrador | Parcial | 10
🟦 SYS1 | Seguridad | Reglas por rol | DT | Administrador | Completado | 8
🟦 SYS1 | Seguridad | Pruebas de seguridad | DT | Administrador | Completado | 3
- | - | Validación funcional del sprint | PO | - | Completado | 2
- | - | Seguimiento y coordinación del sprint | SM | - | Completado | 2
🟪 S1 | Certificados | Solicitar certificado | DT | Secretaría | Completado | 5
🟪 S1 | Certificados | Aprobar / rechazar | DT | Secretaría | Completado | 5
🟪 S1 | Certificados | Generar PDF institucional | DT | Secretaría | Completado | 8
🟪 S1 | Certificados | Descarga disponible para el vecino | DT | Secretaría/Vecino | Completado | 3
🟨 V3 | Noticias | Ver noticias | DT | Vecino | Completado | 3
🟪 S1 | Noticias | Crear noticia con WYSIWYG | DT | Secretaría | Completado | 8
🟪 S1 | Noticias | Subida de imágenes en noticias | DT | Secretaría | Completado | 5
🟨 V3 | Noticias | Reacciones a noticias | DT | Vecino | Completado | 5
🟨 V3 | Avisos | Ver avisos | DT | Vecino | Completado | 3
🟪 S1 | Avisos | Crear aviso con prioridad | DT | Secretaría | Completado | 5
- | - | Revisión de criterios de aceptación | PO | - | Completado | 2
- | - | Coordinación del sprint | SM | - | Completado | 2
🟨 V4 | Actividades | Crear actividades | DT | Vecino | Completado | 8
🟨 V4 | Actividades | Inscripción | DT | Vecino | Completado | 5
🟪 S1 | Actividades | Gestión de inscritos | DT | Secretaría | Completado | 3
🟨 V5 | Proyectos | Postular proyecto | DT | Vecino | Completado | 8
🟨 V5 | Proyectos | Adjuntos | DT | Vecino | Completado | 8
🟪 S1 | Proyectos | Evaluación | DT | Secretaría | Completado | 5
🟨 V6 | Mapa comunitario | Integración Leaflet | DT | Vecino | Completado | 8
🟨 V6 | Mapa comunitario | Clustering | DT | Vecino | Completado | 8
🟨 V6 | Mapa comunitario | Geocodificación | DT | Vecino | Completado | 5
- | - | Validación del sprint | PO | - | Completado | 2
- | - | Seguimiento del sprint | SM | - | Completado | 2
🟨 V7 | Reservas | Solicitar reserva | DT | Vecino | Completado | 8
🟪 S1 | Reservas | Aprobar / rechazar | DT | Secretaría | Completado | 5
🟨 V7 | Reservas | Historial | DT | Vecino | Completado | 3
🟨 V8 | Notificaciones | Preferencias | DT | Vecino | Completado | 5
🟨 V8 | Notificaciones | Telegram bot | DT | Vecino | Completado | 13
🟨 V8 | Notificaciones | WhatsApp bot | DT | Vecino | Parcial | 13
🟨 V8 | Notificaciones | Automáticas | DT | Vecino | Completado | 8
🟨 IA1 | Chat IA | Chat básico | DT | Vecino | Completado | 8
🟨 IA1 | Chat IA | Chat con contexto | DT | Vecino | Completado | 13
🟪 S1 | Secretaría | Panel unificado | DT | Secretaría | Completado | 8
🟪 S2 | Directiva | Gestión de Directiva | DT | Secretaría | Completado | 5
🟦 A1 | Admin | Gestión de usuarios | DT | Administrador | Completado | 5
🟦 A2 | Logs | Registro de actividad | DT | Administrador | Completado | 8
🟦 A3 | Estadísticas | Panel de estadísticas con graficos | DT | Administrador | No Completado | 8
- | - | Aceptación del sprint | PO | - | Completado | 2
- | - | Coordinación | SM | - | Completado | 2

## Instructivo
Lista de tareas de la iteración (Sprint Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Historia / Módulo | Código que hace referencia al elemento de la pila de producto (Product Backlog) al cual la tarea de la iteración hace referencia.
Tarea | Enunciado o nombre del elemento de pila de producto (Product Backlog). En la mayoría de los casos, el nombre asignado al elemento de product backlog es el mismo de la historia de usuario (Si la historia de usuario es la forma seleccionada por el equipo Scrum para documentarlo, existen otras formas y Scrum no prescribe ninguna).
Tarea | Nombre de la tarea de iteración (Sprint) especificada en esta línea, representa el elemento mínimo que se planifica. Para completar un elemento de product backlog se necesitaran ejecutar varias tareas, por ejemplo: Diseñar pantalla, vincular campos con la base de datos, definir procesos, configurar conexiones con interfaces o base de datos, entre otros.
Dueño / Voluntario | Persona integrante del equipo Scrum que ha tomado responsabilidad de la tarea. Se le denomina también voluntario porque en Scrum las tareas no son asignadas por un Gerente o supervisor, sino que cada integrante selecciona la tarea que va a ejecutar en cada reunión diaria. Una persona tomará una o varias tareas en la reunión diaria, y una vez que estas sean completadas (según la definición de "hecho") podrá tomar otras tareas.
Estatus | Estado actual de la tarea. Los tipos de estatus son decididos por el equipo de desarrollo (Pueden ser asesorados por el Scrum Master). Por ejemplo, una clasificación de estatus podría ser: Por iniciar, en proceso y hecho (completado). La clasificación de estatus también se puede vincular con las columnas que se reflejan en un tablero Kanban (Si el equipo decide usar un tablero Kanban).
Horas estimadas totales | Horas que han sido estimadas por el equipo Scrum que serán necesarias para ejecutar la tarea. La asignación de estimados se realiza durante la reunión de planificación de la iteración (Sprint Planning Meeting).
Día 1 …. Día n | Una vez comienza a ejecutarse la iteración, se utilizan las columnas para llevar un registro de las horas que se han consumido en cada tarea y cuantas horas restan para completarla.
Cons. | Horas consumidas en la tarea en el día especificado.
Rest. | Horas que restan luego de registrarse el consumo diario. Se calcula tomando las horas que restaban el día anterior y se resta las horas consumidas en el día. Si se trata del primer día, se restan las horas del día 1 al estimado de horas totales.
Total | Registra la suma de todas las horas consumidas en el Sprint y las horas que restan finalmente. Las horas restantes deberían ser de cero si se logro ejecutar la tarea en su totalidad.

## Tabla de Codigos
Código | Módulo / Funcionalidad
V1 | Registro / Autenticación
V2 | Certificados
V3 | Noticias
V4 | Actividades
V5 | Proyectos vecinales
V6 | Mapa comunitario
V7 | Reservas de espacios
V8 | Notificaciones multi-canal
V9 | Perfil de usuario
S1 | Panel Secretaría
S2 | Gestión de Directiva
S3 | Configuración institucional
A1 | Panel Administrador
A2 | Logs del sistema
A3 | Estadísticas
IA1 | Chatbot con IA
SYS1 | Seguridad / RLS / Middleware